## Hoja1
Cronograma de Actividades Proyecto de Programacion WEB | [8 empty] | LUIS
[9 empty] | IVAN | AMBOS
DIA |  | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-17 | 2015-10-18 | 2015-10-19 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-24
Actividad | Explicación | 2015-10-12: SEMANA1; 2015-10-19: Semana 2
Planteamiento de la solución | Con base al análisis del problema generar una propuesta base de solucon, que sirva como guia general para los pasos que se deben seguir para el dearrollo del proyecto | bar: 2015-10-12 to 2015-10-14; 2015-10-17 to 2015-10-18; 2015-10-24
Selección de tecnologia a utilizar | De acuerdo con el bosquejo que se generó , de debera elegir que tecnologias se van a utilizar y para que se van a utilizar | bar: 2015-10-15 to 2015-10-18; 2015-10-24
Documentación de las tecnologias | Buscar documentacion de las tecnologias seleccionadas que sirvan como consulta | bar: 2015-10-17 to 2015-10-18; 2015-10-24
Modulacion del sistema a desarrollar | Basandose en el analisis previo,se debera generar un diagrama de modulos, donde se identifiquen claramente las partes del sistema | bar: 2015-10-17 to 2015-10-19; 2015-10-24
Planteamiento de la base de datos | Se generará un modelo de entidad relacion que simule el proceso de prestamo de salas, después se generará el diccionario de datos | 2015-10-20: visita al centro de computo, para ver cual es el procedimiento y el objetivo
Instalacion de las herramientas necesarias | Instalacion,Configuracion y pruebas de las herramientas que se utilizarán para el desarrollo del proyecto,ademas se utilizara un sistema de control de versiones para llevar las versiones del sistema en liena y que el profesor tenga un modo de revision viendo las estadisticas de dicho gestor. | 2015-10-22: https://github.com/LuisPerez94/Sistema-para-la-gestion-de-prestamo
Dia |  | 2015-10-25 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2015-10-31 | 2015-11-01 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-11-06
Actividad | Explicación | 2015-10-25: S2; 2015-10-26: Semana 3; 2015-11-02: Semana 4
Presentacion del maquetado | Se debera entregar la maquetacion inicial de pa pagina,es decir los diagramas de cómo es que se vera la pagina. | bar: 2015-10-25 to 2015-10-27; 2015-10-31 to 2015-11-01
Pruebas unitarias de conexión al servidor web | Familiarizarse con el servidor para poder subir los archivos correspondientes | bar: 2015-10-25 to 2015-10-27; 2015-10-31 to 2015-11-01
Captura de la base de datos y sus datos inciales en el servidor local y web | Se debera generar la base de datos real tanto en el servidor web como en el local, y se llenara con los valores inciales para pruebas | bar: 2015-10-25; 2015-10-28 to 2015-10-29; 2015-11-01
Pruebas locales de conexión a la base de datos | Ya con el diagrama de la base de datos realizado y subido al servidor ,se deberan hacer las pruebas de conexión correspondientes | 2015-10-30: A partir de aquí se puede visualizar el avance de cada quien en el sistema control de versiones https://github.com/LuisPerez94/Sistema-para-la-gestion-de-prestamo
Programacion de los modulos del programa | se iniciará con la programación de los modulos que se identificaron en el análisis | bar: 2015-10-25; 2015-10-31 to 2015-11-06
Dia |  | 2015-11-07 | 2015-11-08 | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-11-14 | 2015-11-15 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-19
Actividad | Explicación | 2015-11-07: S4; 2015-11-09: Semana 5; 2015-11-16: Semana 6
Programacion de los modulos del programa | se iniciará con la programación de los modulos que se identificaron en el análisis | 2015-11-07: Este avance se subira tanto al sistema de gestor de versiones como al servidor web
Sesiones | Investigacion sobre el manejo de sesiones en php para la navegación dentro de la página | bar: 2015-11-07 to 2015-11-08; 2015-11-14 to 2015-11-15
Implementacion e integracion de los modulos, y las sesiones en la pagina | se deberán intregrar los modulos de la pagina web e implementar las sesiones para que haya seguridad en la pagina a nivel de usuarios privilegiados | bar: 2015-11-07 to 2015-11-08; 2015-11-14 to 2015-11-19
intregración del Backend con el FrontEnd | Se conjuntan los trabajos hechos por el diseñador web de la pagina con el programador web , para una correcta visualizacion de la información | bar: 2015-11-07 to 2015-11-08; 2015-11-14 to 2015-11-15; 2015-11-18 to 2015-11-19
Dia |  | 2015-11-20 | 2015-11-21 | 2015-11-22 | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2015-11-25 | 2015-11-26 | 2015-11-27 | 2015-11-28 | 2015-11-29 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-02
Actividad | Explicación | 2015-11-20: s6; 2015-11-23: Semana 7; 2015-11-30: Semana 8
Pruebas | Preriodo de pruebas de la aplicación, donde se identificarán los errores que se presenten | 2015-11-20: Se hará la petición de hacer una simulacion en el salón para realizar la pruebas
Correción de pruebas | Correccion de fallos de la aplicación | 2015-11-24: Correción de fallas tanto en front end como en backend
Generación de la documentación | Acabado el periodo de pruebas y correciones, se generará la documentacion para entrega final | 2015-11-29: TODO disponible en GitHub